## Orçamento
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE OLEGÁRIO - MG Secretaria de Obras e Serviços Públicos
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
OBRA: Revitalização da Praça José Ubaldo | [6 empty] | DATA: | 2019-10-04
LOCAL: Rua Ilídio de Araújo com Rua Catiara - Bairro Planalto - Presidente Olegário - MG | [6 empty] | ISS: | 3%
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP Região Triângulo e Alto Paranaíba / ABRIL 2019 _ Preço de Custo com Desoneração Fiscal - Lei 13.161/2015 e SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil / JUNHO 2019 | [6 empty] | FORMA DE EXECUÇÃO: ( ) DIRETA ( x ) INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 60 dias | [6 empty] | BDI: | 29.84%
ITEM | CÓDIGO |  | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL
1 |  |  | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA |  |  |  |  | 1413.4715
1.1 | SETOP | IIO-PLA-005 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS | U | 1 | 1088.64 | 1413.4715 | 1413.4715
2 |  |  | LOCAÇÃO DA OBRA |  |  |  |  | 0
2.1 | SETOP | LOC-TOP-010 | LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA DE 20 A 50 PONTOS | PT | 20 | A CARGO DO MUNICÍPIO
3 |  |  | PREPARO DO TERRENO |  |  |  |  | 855.943
3.1 | SETOP | PRE-ARV-005 | CORTE DE ÁRVORE NATIVA COM MOTO-SERRA 0,15M =< Ø < 0,30M - ATÉ 1.000 UNIDADES | U | 6 | 24.52 | 31.8363 | 191.0181
3.2 | SETOP | OBR-VIA-005 | DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA DE ÁRVORES, ARBUSTOS E VEGETAÇÃO RASTEIRA. (EXECUÇÃO NA ESPESSURA DE ATÉ 30CM, INCLUINDO REMANEJAMENTO PARA FORA DA LINHA DE OFFSETS E ACERTO DO MATERIAL) | M2 | 484.96 | 0.29 | 0.37653 | 182.6025
3.3 | SINAPI | 72898 | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | M3 | 96.992 | 3.83 | 4.9728 | 482.3224
4 |  |  | GUIAS E RAMPAS |  |  |  |  | 8047.2004
4.1 | SINAPI | 94275 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS | M | 166.22 | 34.2 | 44.4047 | 7380.9482
4.2 | SETOP | URB-RAM-005 | RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS | U | 2 | 256.57 | 333.1261 | 666.2522
5 |  |  | PASSEIOS |  |  |  |  | 12038.4121
5.1 | SETOP | OBR-VIA-125 | REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO COM PROCTOR NORMAL | M2 | 291.109 | 0.79 | 1.0257 | 298.597
5.2 | SETOP | FUN-LAS-010 | LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE | M3 | 14.5555 | 95.01 | 123.3594 | 1795.5509
5.3 | SINAPI | 94963 | CONCRETO FCK = 15 MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L | M3 | 17.4665 | 241.66 | 313.7672 | 5480.4274
5.4 | SINAPI | 85662 | ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM | M2 | 291.109 | 11.81 | 15.3339 | 4463.8367
6 |  |  | PAISAGISMO |  |  |  |  | 10852.6951
6.1 | SETOP | PAI-GRA-015 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR 30 DIAS | M2 | 484.96 | 16.88 | 21.9167 | 10628.7241
6.2 | SETOP | PAI-COV-005 | PLANTIO E PREPARO DE COVAS DE ÁRVORES H MÍN. = 1,80 M COM COVA 60 X 60 X 60 CM, EXCETO FORNECIMENTO DAS MUDAS | U | 6 | 8.85 | 11.4907 | 68.9441
6.3 | SETOP | PAI-COV-010 | PLANTIO E PREPARO DE COVAS DE ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL, EXCETO FORNECIMENTO DAS MUDAS | U | 15 | 7.96 | 10.3351 | 155.0269
6.4 | PREÇO | MERCADO | FORNECIMENTO DE ÁRVORE - YPÊ BRANCO | U | 1 | A CARGO DO MUNICÍPIO
6.5 | PREÇO | MERCADO | FORNECIMENTO DE ÁRVORE - RESEDÁ | U | 2 | A CARGO DO MUNICÍPIO
6.6 | PREÇO | MERCADO | FORNECIMENTO DE ÁRVORE - CALISTEMO | U | 3 | A CARGO DO MUNICÍPIO
6.7 | PREÇO | MERCADO | FORNECIMENTO DE ÁRVORE - OITI | U | 3 | A CARGO DO MUNICÍPIO
6.8 | PREÇO | MERCADO | FORNECIMENTO DE ÁRVORE - PATA DE VACA | U | 1 | A CARGO DO MUNICÍPIO
6.9 | PREÇO | MERCADO | FORNECIMENTO DE ARBUSTO - CICA | U | 3 | A CARGO DO MUNICÍPIO
6.10 | PREÇO | MERCADO | FORNECIMENTO DE ARBUSTO - CROTON | U | 6 | A CARGO DO MUNICÍPIO
6.11 | PREÇO | MERCADO | FORNECIMENTO DE ARBUSTO - DRACENA | U | 6 | A CARGO DO MUNICÍPIO
7 |  |  | SERRALHERIA |  |  |  |  | 11414.7409
7.1 | PREÇO | MERCADO | REFORMA DA ESTRUTURA METÁLICA DOS ALAMBRADOS, COM A REPOSIÇÃO DE 126,40 M2 DE TELA E DOS TUBOS QUEBRADOS, INCLUSIVE PINTURA DOS TUBOS | U | 1 | 6600 | 8569.3269 | 8569.3269
7.2 | PREÇO | MERCADO | REFORMA DOS GOLS, COM TROCA DE TODA A TELA MALHA 9 FIO 12, INCLUSIVE PINTURA | U | 2 | 580 | 753.0621 | 1506.1241
7.3 | PREÇO | MERCADO | REFORMA DA TABELAS DE BASQUETE, INCLUSIVE PINTURA | U | 2 | 450 | 584.2723 | 1168.5446
7.4 | SINAPI | 95468 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO) (PILARES DA ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA DA QUADRA E DAS ARQUIBANCADAS) | M2 | 3.78 | 34.79 | 45.1707 | 170.7454
8 |  |  | ARQUIBANCADAS E ALVENARIA |  |  |  |  | 4645.213
8.1 | SETOP | DEM-CON-025 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES - COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M3 | 0.72 | 72.44 | 94.0549 | 67.7195
8.2 | SINAPI | 97631 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | M2 | 12.1488 | 2.09 | 2.7136 | 32.9672
8.3 | SINAPI | 72897 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 | M3 | 0.96298 | 17.59 | 22.8386 | 21.993
8.4 | SINAPI | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L | M2 | 12.1488 | 2.59 | 3.3628 | 40.8541
8.5 | SINAPI | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS | M2 | 12.1488 | 23.92 | 31.0573 | 377.3091
8.6 | SETOP | PIN-LIX-005 | LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA | M2 | 40.496 | 2.22 | 2.8824 | 116.7261
8.7 | SETOP | PIN-SEL-005 | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | M2 | 40.496 | 4.14 | 5.3753 | 217.6784
8.8 | SETOP | PIN-ACR-005 | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | M2 | 40.496 | 9.44 | 12.2567 | 496.3487
8.9 | SETOP | PIN-ACR-025 | PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM PASSEIO/SUPERFÍCIE CIMENTADA, DUAS (2) DEMÃOS | M2 | 59.67 | 6.96 | 9.0367 | 539.2226
8.10 | PREÇO | MERCADO | MURO PRÉ-MOLDADO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 37,27M DE MURO PRÉ MOLDADO) | U | 1 | 2106 | 2734.3943 | 2734.3943
9 |  |  | BANCOS E LIXEIRAS |  |  |  |  | 3654.2466
9.1 | SETOP | BAN-JAR-005 | BANCO DE JARDIM EM CONCRETO APARENTE, ACABAMENTO EM VERNIZ, E = 8 CM, 200 X 40 X 55 CM, SEM ENCOSTO | U | 6 | 147.37 | 191.3427 | 1148.0561
9.2 | PREÇO | MERCADO | FORNECIMENTO DE LIXEIRA DE BOJO OVAL SUSPENSA (Cor Laranja) | U | 8 | 225 | 292.1361 | 2337.0891
9.3 | SINAPI | 88242 | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 13.99 | 18.1644 | 72.6575
9.4 | SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 18.57 | 24.111 | 96.4439
10 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 17263.5696
10.1 | SINAPI | 83693 | CAIACAO EM MEIO FIO | M | 291.97 | 3.36 | 4.3626 | 1273.7385
10.2 | SINAPI | PIN-BOR-015 | PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA EM REVESTIMENTO CIMENTÍCIO OU CONCRETO, DUAS (2) DEMÃOS | M2 | 443.52 | 21.73 | 28.2139 | 12513.411
10.3 | SETOP | PIN-BOR-020 | PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA EM FAIXAS DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA, DUAS (2) DEMÃOS, FAIXA COM LARGURA DE 5 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA | M | 350 | 7.65 | 9.9326 | 3476.4201
11 |  |  | LIMPEZA GERAL |  |  |  |  | 473.4553
11.1 | SETOP | LIM-PER-010 | LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - 01 SERVENTEX 4 HORAS DIÁRIAS | MÊS | 0.25 | 1458.6 | 1893.8212 | 473.4553
VALOR TOTAL DA OBRA (C/ BDI APLICADO) | [7 empty] | 70658.9475
Presidente Olegário - MG, 04 de outubro de 2019.
_____________________________
WESLEI DE SOUZA OLIVEIRA
CREA-MG: 174.275/D
Assessor de Engenharia e Arquitetura
__________________________________
JOÃO CARLOS NOGUEIRA DE CASTILHO
Prefeito Municipal

## Memória de Cálculo
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE OLEGÁRIO - MG Secretaria de Obras e Serviços Públicos
MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS FÍSICOS
OBRA: Revitalização da Praça José Ubaldo
LOCAL: Rua Ilídio de Araújo com Rua Catiara - Bairro Planalto - Presidente Olegário - MG
ITEM | DESCRIÇÃO | FÓRMULAS |  | TOTAL
1 | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA
1.1 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS | 01 placa x obra = 01 x 01 |  | 1 | unidade
2 | LOCAÇÃO DA OBRA
2.1 | LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA DE 20 A 50 PONTOS | 04 canteiros x 5 cantos |  | 20 | pontos
3 | PREPARO DO TERRENO
3.1 | CORTE DE ÁRVORE NATIVA COM MOTO-SERRA 0,15M =< Ø < 0,30M - ATÉ 1.000 UNIDADES | 06 jamelãos |  | 6 | unidades
3.2 | DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA DE ÁRVORES, ARBUSTOS E VEGETAÇÃO RASTEIRA. (EXECUÇÃO NA ESPESSURA DE ATÉ 30CM, INCLUINDO REMANEJAMENTO PARA FORA DA LINHA DE OFFSETS E ACERTO DO MATERIAL) | soma da área de jardins = 105,09 m² + 114,47 m² + 122,83 m² + 77,89 m² + 64,68 m² |  | 484.96 | m2
3.3 | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | área de desmatamento x 0,2 metro de espessura da camada = 656,71 x 0,2 |  | 96.992 | m3
4 | GUIAS E RAMPAS
4.1 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS | somatório das guias = (14,34+16,36+1,63+21+0,5*6)+(16,31+19,39+23,5+2,73+0,5*6)+(4,7+15,63)+(20,28+4,35) |  | 166.22 | m
4.2 | RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS | conforme projeto |  | 2 | unidades
5 | PASSEIOS
5.1 | REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO COM PROCTOR NORMAL | Calçadas: Construção de 146,55 m² + 42,24 m² + 11,50 m² + reforma de 30% dos 302,73 m² existentes |  | 291.109 | m2
5.2 | LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE | área de subleito regularizada x espessura do lastro = 291,11 x 0,05 |  | 14.5555 | m3
5.3 | CONCRETO FCK = 15 MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L | área de subleito regularizada x espessura do concreto = 291,11 x 0,06 |  | 17.4665 | m3
5.4 | ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM | mesma área de subleito regularizada |  | 291.109 | m2
6 | PAISAGISMO
6.1 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR 30 DIAS | área de jardins = 105,09 m² + 114,47 m² + 122,83 m² + 77,89 m² + 64,68 m² |  | 484.96 | m2
6.2 | PLANTIO E PREPARO DE COVAS DE ÁRVORES H MÍN. = 1,80 M COM COVA 60 X 60 X 60 CM, EXCETO FORNECIMENTO DAS MUDAS | 01 Ipê Branco + 01 Resedá + 06 Calistemos + 01 Oiti + 01 Pata de Vaca |  | 10 | unidades
6.3 | PLANTIO E PREPARO DE COVAS DE ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL, EXCETO FORNECIMENTO DAS MUDAS | 03 Cicas + 06 Crotons + 06 Dracenas |  | 15 | unidades
7 | SERRALHERIA
7.1 | REFORMA DA ESTRUTURA METÁLICA DOS ALAMBRADOS, COM A REPOSIÇÃO DE 126,40 M2 DE TELA E DOS TUBOS QUEBRADOS, INCLUSIVE PINTURA DOS TUBOS | 01 reforma geral da estrutura dos alambrados, conforme memorial descritivo |  | 1 | unidade
7.2 | REFORMA DOS GOLS, COM TROCA DE TODA A TELA MALHA 9 FIO 12, INCLUSIVE PINTURA | 02 gols |  | 2 | unidades
7.3 | REFORMA DA TABELAS DE BASQUETE, INCLUSIVE PINTURA | 02 tabelas |  | 2 | unidades
7.4 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO) (PILARES DA ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA DA QUADRA E DAS ARQUIBANCADAS) | (12 pilares x 0,2 m x 0,3 m x 5,0 m de altura + 6 pilares x 0,10 m x 0,10 m x 3,0m de altura) |  | 3.78 | m2
8 | ARQUIBANCADAS E ALVENARIA
8.1 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES - COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO | (1,2*20,16)+(1,76*20,16) = 59,67m²*20% = 11,93m²*0,06m =0,72m³ |  | 0.72 | m3
8.2 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | 30% das muretas dos jardins 1 e 2 = [(12,92 m + 16,08 m + 0,69 m + 17,28 m + 1,98 m) + (16,28 m + 13,29 m + 2,02 m + 19,96 m + 0,74 m)] * 0,4 m * 0,3 |  | 12.1488 | m2
8.3 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 | 12,15*0,02 = 0,243 + 0,72 = 0,97m³ |  | 0.97 | m2
8.4 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L | 30% das muretas dos jardins 1 e 2 = [(12,92 m + 16,08 m + 0,69 m + 17,28 m + 1,98 m) + (16,28 m + 13,29 m + 2,02 m + 19,96 m + 0,74 m)] * 0,4 m * 0,3 |  | 12.1488 | m2
8.5 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS | muretas dos jardins 1 e 2 = [(12,92 m + 16,08 m + 0,69 m + 17,28 m + 1,98 m) + (16,28 m + 13,29 m + 2,02 m + 19,96 m + 0,74 m)] * 0,4 m *30% |  | 12.1488 | m2
8.6 | LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA | muretas dos jardins 1 e 2 = [(12,92 m + 16,08 m + 0,69 m + 17,28 m + 1,98 m) + (16,28 m + 13,29 m + 2,02 m + 19,96 m + 0,74 m)] * 0,4 m |  | 40.496 | m2
8.7 | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | muretas dos jardins 1 e 2 = [(12,92 m + 16,08 m + 0,69 m + 17,28 m + 1,98 m) + (16,28 m + 13,29 m + 2,02 m + 19,96 m + 0,74 m)] * 0,4 m |  | 40.496 | m2
8.8 | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | muretas dos jardins 1 e 2 = [(12,92 m + 16,08 m + 0,69 m + 17,28 m + 1,98 m) + (16,28 m + 13,29 m + 2,02 m + 19,96 m + 0,74 m)] * 0,4 m |  | 40.496 | m2
8.9 | PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM PASSEIO/SUPERFÍCIE CIMENTADA, DUAS (2) DEMÃOS | (1,2*20,16)+(1,76*20,16) |  | 59.67 | m3
8.10 | MURO PRÉ-MOLDADO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 37,27M DE MURO PRÉ MOLDADO) | para os 24,49 metros lineares serão gastos 60 placas de concreto (15*4) e 16 mancos de concreto. Para os outros 12,78 metros lineares serão gastos 32 placas (8*4) e 9 mancos. Totalizando 92 placas e 25 mancos |  | 1 | unidade
9 | BANCOS E LIXEIRAS
9.1 | BANCO DE JARDIM EM CONCRETO APARENTE, ACABAMENTO EM VERNIZ, E = 8 CM, 200 X 40 X 55 CM, SEM ENCOSTO | conforme projeto |  | 6 | unidades
9.2 | FORNECIMENTO DE LIXEIRA DE BOJO OVAL SUSPENSA (Cor Laranja) | conforme projeto |  | 8 | unidades
9.3 | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Meio-dia de serviço para assentar as lixeiras |  | 4 | horas
9.4 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Meio-dia de serviço para assentar as lixeiras |  | 4 | horas
10 | PINTURA
10.1 | CAIACAO EM MEIO FIO | [(nos meio-fios assentados nos canteiros + meio-fios da Rua Ilídio Araújo e Rua Catiara = [(14,34+16,36+1,63+21+0,5*6)+(16,31+19,39+23,5+2,73+0,5*6)+(4,7+15,63)+(20,28+4,35)]+ [(49,14+2,21+72,13+2,27)] |  | 291.97 | m2
10.2 | PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA EM REVESTIMENTO CIMENTÍCIO OU CONCRETO, DUAS (2) DEMÃOS | Área da quadra = 28 m x 15,81 m |  | 442.68 | m2
10.3 | PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA EM FAIXAS DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA, DUAS (2) DEMÃOS, FAIXA COM LARGURA DE 5 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA | Demarcação das quadras de futsal, volei e basquete |  | 350 | m
11 | LIMPEZA GERAL
11.1 | LIMPEZA GERAL DA OBRA | 01 servente - 04 horas por dia na ultima semana de obra |  | 0.25 | mês
Presidente Olegário - MG, 04 de outubro de 2019.
_____________________________
WESLEI DE SOUZA OLIVEIRA
CREA-MG: 174.275/D
Assessor de Engenharia e Arquitetura
__________________________________
JOÃO CARLOS NOGUEIRA DE CASTILHO
Prefeito Municipal

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE OLEGÁRIO - MG Secretaria de Obras e Serviços Públicos
COMPOSIÇÃO DO BDI (Bonificações e Despesas Indiretas)
Obra: "Construção de Edifícios"
1) ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ( 3,00% a 5,50%)
4.89%
[5 empty] | Adm. Central, Seguros e Garantias, Riscos |  |  |  | 1.0716
2) SEGUROS E GARANTIAS - ( 0,80% a 1,00%) |  |  |  |  | Despesas Financeiras |  |  |  | 1.0139
[5 empty] | Lucro/Remuneração |  |  |  | 1.0797
| 1% |  |  |  | Impostos (com desoneração) |  |  |  | 0.9035
[5 empty] | Impostos (sem desoneração) |  |  |  | 0.9485
3) RISCOS - ( 0,97% a 1,27%)
1.27%
4) DESPESAS FINANCEIRAS - ( 0,59% a 1,39%)
1.39%
5) LUCRO/REMUNERAÇÃO - (6,16% a 8,96%)
7.97%
6) IMPOSTOS
- ISS - Variação de 2% a 5% - Justificado pela Legislação Tributária Municipal com apresentação da base de cálculo da alíquota.
| COFINS= | 3% | PIS= | 0.65% | ISS= | 1.5%
CPRB= |  | 4.5%
A) Sem desoneração:
| BDI= |  | 23.68% |  | Faixa referencial |  | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
[7 empty] | 20.34% | 22.12% | 25%
B) Com desoneração:
| BDI= |  | 29.84%
Presidente Olegário - MG, 04 de outubro de 2019.
Observação:
Para o tipo de obra “Construção de Edifícios” enquadram-se: a construção e reforma de: edifícios, unidades habitacionais, escolas, hospitais, hotéis, restaurantes, armazéns e depósitos, edifícios para uso agropecuário, estações para trens e metropolitanos, estádios esportivos e quadras cobertas, instalações para embarque e desembarque de passageiros (em aeroportos, rodoviárias, portos, etc.), penitenciárias e presídios, a construção de edifícios industriais (fábricas, oficinas, galpões industriais, etc.), conforme classificação 4120-4 do CNAE 2.0. Também enquadram-se pórticos, mirantes e outros edifícios de finalidade turística.
_____________________________
WESLEI DE SOUZA OLIVEIRA
CREA-MG: 174.275/D
Assessor de Engenharia e Arquitetura
__________________________________
JOÃO CARLOS NOGUEIRA DE CASTILHO
Prefeito Municipal

## Cronograma
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE OLEGÁRIO – MG
Praça Dr. Castilho, 10 – Centro – CEP 38750-000 – CNPJ 18.602.060/0001-40
Tel.: (34) 3811-1233 – FAX: (34) 3811-0070 – www.po.mg.gov.br
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
Revitalização da Praça José Ubaldo
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS |  | VALOR(R$) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SUB-TOTAL
1 | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA |  | 1413.4715 | 1413.4715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1413.4715
|  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% |  | 100%
2 | LOCAÇÃO DA OBRA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% |  | 100%
3 | PREPARO DO TERRENO |  | 855.943 | 855.943 | 0 | 0 | 0 |  | 855.943
|  |  |  | 100% |  | 0% | 0% |  | 100%
4 | GUIAS E RAMPAS |  | 8047.2004 | 8047.2004 | 0 | 0 | 0 |  | 8047.2004
|  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% |  | 100%
5 | PASSEIOS |  | 12038.4121 | 12038.4121 | 0 | 0 | 0 |  | 12038.4121
|  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% |  | 100%
6 | PAISAGISMO |  | 10852.6951 | 0 | 10852.6951 | 0 | 0 |  | 10852.6951
|  |  |  | 0% | 100% | 0% | 0% |  | 100%
7 | SERRALHERIA |  | 11414.7409 | 11414.7409 | 0 | 0 | 0 |  | 11414.7409
|  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% |  | 100%
8 | ARQUIBANCADAS E ALVENARIA |  | 4645.213 | 0 | 4645.213 | 0 | 0 | #REF! | 4645.213
|  |  |  | 0% | 100% | 0% | 0% |  | 100%
9 | BANCOS E LIXEIRAS |  | 3654.2466 | 0 | 3654.2466 | 0 | 0 |  | 3654.2466
|  |  |  | 0% | 100% | 0% | 0% |  | 100%
10 | PINTURA |  | 17263.5696 | 0 | 17263.5696 | 0 | 0 |  | 17263.5696
|  |  |  | 0% | 100% | 0% | 0% |  | 100%
11 | LIMPEZA GERAL |  | 473.4553 | 0 | 473.4553 | 0 | 0 | #REF! | 473.4553
|  |  |  | 0% | 100% | 0% | 0% |  | 100%
| VALOR DO PERÍODO |  | 70658.9475 | 33769.7679 | 36889.1796 | 0 | 0 | #REF! | 70658.9475
| VALOR ACUMULADO |  |  | 33769.7679 | 70658.9475 | 70658.9475 | 70658.9475 | #REF! | 70658.9475
| PERCENTUAL DO PERÍODO |  |  | 47.79% | 52.21% | 0% | 0% | #REF! | 100%
| PERCENTUAL ACUMULADO |  |  | 47.79% | 100% | 100% | 100% | #REF! | 100%
| João Carlos Nogueira de Castilho | Weslei de Souza Oliveira |  |  |  | Presidente Olegário, 04 de outubro de 2019
| Prefeito Municipal de | Engenheiro Civil - CREA-MG: 174.275/D
| Presidente Olegário / MG | Secretaria de Obras e Serviços Públicos