## Orçamento
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE OLEGÁRIO - MG Secretaria de Obras e Serviços Públicos
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA: Município de Presidente Olegário - MG | [5 empty] | FOLHA Nº: | 01/01 .
OBRA: Implantação de Academia ao Ar Livre no Distrito de Ponte Firme | [5 empty] | DATA:
LOCAL: Praça Dona Luzia Trajano - Distrito de Ponte Firme - Município de Presidente Olegário - MG | [5 empty] | ISS: | 2%
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP Região Triângulo e Alto Paranaíba / JAN 2017 _ Preço de Custo com Desoneração Fiscal - Lei 13.161/2015 e SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil / MARÇO 2017 | [5 empty] | FORMA DE EXECUÇÃO: ( ) DIRETA ( x ) INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 30 dias | [5 empty] | BDI: | 0%
ITEM | CÓDIGO SINAPI/SETOP | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL
1. |  | INSTALAÇÕES INICIAIS E LOCAÇÃO DA OBRA |  |  |  |  | 0
1.1 | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 2.5 |  | 0 | 0
1.2 | 73992/001 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO | M2 | 148.67 |  | 0 | 0
2. |  | ESCAVAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DO TERRENO |  |  |  |  | 0
2.1 | OBR-VIA-075 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE SOLOS, EM VALAS, INCLUINDO REMOÇÃO PARA BOTA FORA DO LEITO ESTRADAL H <= 1,50 M | M3 | 19.93 |  | 0 | 0
2.2 | TER-API-005 | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE | M2 | 15.79 |  | 0 | 0
3. |  | PAVIMENTAÇÃO E MEIO-FIO |  |  |  |  | 0
3.1 | 94275 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS | M | 47.8 |  | 0 | 0
3.2 | FUN-LAS-010 | LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE | M3 | 3.15 |  | 0 | 0
3.3 | ARM-AÇO-015 | CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 | KG | 4 |  | 0 | 0
3.4 | 94963 | CONCRETO FCK = 15 MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L | M3 | 2.37 |  | 0 | 0
3.5 | 92396 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM | M2 | 110.01 |  | 0 | 0
4. |  | PAISAGISMO |  |  |  |  | 0
4.1 | PAI-COV-005 | PLANTIO E PREPARO DE COVAS DE ÁRVORES H MÍN. = 1,80 M COM COVA 60 X 60 X 60 CM, EXCETO FORNECIMENTO DAS MUDAS | UN | 6 |  | 0 | 0
4.2 | PREÇO DE MERCADO | FORNECIMENTO DE ÁRVORE - OITI | UN | 6 | A CARGO DO MUNICÍPIO
5. |  | BANCOS |  |  |  |  | 0
5.1 | BAN-JAR-005 | BANCO DE JARDIM EM CONCRETO APARENTE, ACABAMENTO EM VERNIZ, E = 8 CM, 200 X 40 X 55 CM, SEM ENCOSTO | PÇ | 2 |  | 0 | 0
6. |  | INSTALAÇÕES DOS APARELHOS |  |  |  |  | 0
6.1 | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 |  | 0 | 0
6.2 | 88242 | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 |  | 0 | 0
7. |  | LIMPEZA E ARREMATES FINAIS |  |  |  |  | 0
7.1 | 9537 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 132.88 |  | 0 | 0
VALOR TOTAL DA OBRA (C/ BDI APLICADO) | [6 empty] | 0
Presidente Olegário - MG, 23 de maio de 2018.
___________________________________________________________
Empresa Licitante
CNPJ
Note on H7: PMPO: Preenchido automaticamente após o preenchimento da planilha BDI

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE OLEGÁRIO - MG Secretaria de Obras e Serviços Públicos
COMPOSIÇÃO DO BDI (Bonificações e Despesas Indiretas)
Obra: "Construção de Edifícios"
1) ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ( 3,00% a 5,50%)
|  |  | Adm. Central, Seguros e Garantias, Riscos |  |  | 1
2) SEGUROS E GARANTIAS - ( 0,80% a 1,00%) |  |  | Despesas Financeiras |  |  | 1
|  |  | Lucro/Remuneração |  |  | 1
|  |  | Impostos (com desoneração) |  |  | 1
|  |  | Impostos (sem desoneração) |  |  | 1
3) RISCOS - ( 0,97% a 1,27%)
4) DESPESAS FINANCEIRAS - ( 0,59% a 1,39%)
5) LUCRO/REMUNERAÇÃO - (6,16% a 8,96%)
6) IMPOSTOS
- ISS - Variação de 2% a 5% - Justificado pela Legislação Tributária Municipal com apresentação da base de cálculo da alíquota.
| COFINS= | PIS= | ISS=
CPRB=
A) Sem desoneração:
| BDI= | 0% | Faixa referencial | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
|  |  |  | 20.34% | 22.12% | 25%
B) Com desoneração:
| BDI= | 0%
Observação:
Para o tipo de obra “Construção de Edifícios” enquadram-se: a construção e reforma de: edifícios, unidades habitacionais, escolas, hospitais, hotéis, restaurantes, armazéns e depósitos, edifícios para uso agropecuário, estações para trens e metropolitanos, estádios esportivos e quadras cobertas, instalações para embarque e desembarque de passageiros (em aeroportos, rodoviárias, portos, etc.), penitenciárias e presídios, a construção de edifícios industriais (fábricas, oficinas, galpões industriais, etc.), conforme classificação 4120-4 do CNAE 2.0. Também enquadram-se pórticos, mirantes e outros edifícios de finalidade turística.

## Cronograma
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE OLEGÁRIO – MG
Praça Dr. Castilho, 10 – Centro – CEP 38750-000 – CNPJ 18.602.060/0001-40
Tel.: (34) 3811-1233 – FAX: (34) 3811-0070 – www.po.mg.gov.br
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
Implantação de Academia ao Ar Livre no Distrito de Ponte Firme
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR(R$) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SUB-TOTAL
1. | INSTALAÇÕES INICIAIS E LOCAÇÃO DA OBRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 100% | 0% | 0% | 0% |  | 100%
2. | ESCAVAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DO TERRENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 100% | 0% | 0% | 0% |  | 100%
3. | PAVIMENTAÇÃO E MEIO-FIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 100% |  | 0% | 0% |  | 100%
4. | PAISAGISMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 100% | 0% | 0% | 0% |  | 100%
5. | BANCOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 100% | 0% | 0% | 0% |  | 100%
6. | INSTALAÇÕES DOS APARELHOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 100% | 0% | 0% | 0% |  | 100%
7. | LIMPEZA E ARREMATES FINAIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 100% | 0% | 0% | 0% |  | 100%
[7 empty] | 0 | 0
0%
| VALOR DO PERÍODO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VALOR ACUMULADO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PERCENTUAL DO PERÍODO |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| PERCENTUAL ACUMULADO |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Empresa Licitante |  |  |  | Presidente Olegário, 23 de maio de 2018. '
CNPJ