## Orçamento
|  | Prefeitura Municipal de Presidente Olegário SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |  |  | Referência: SINAPI /mar-18 e SETOP / jan-18 (desonerada)
[5 empty] | ISS: 2% | Forma de Execução: Indireta |  | BDI = ??
Prazo de Execução: 2 meses
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
Reforma e Ampliação da quadra coberta no Distrito de São Pedro
Endereço da Obra: Praça Dona Luzia Trajano - Distrito de Ponte Firme - Município de Presidente Olegário - MG
ITEM | CÓDIGO |  | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PREÇOS
[6 empty] | Unitário | Custo | Custo + BDI
0%
1 | Serviços Preliminares
1.1 | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | M2 | 2.5 |  | 0 | 0
1.2 | IIO-TAP-026 | SETOP | TAPUME COM TELA DE POLIETILENO | M | 120 |  | 0 | 0
CUSTO TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 0
2 | Drenagem
2.1 | DRE-CAN-070 | SETOP | CANALETA PARA ÁGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO MOLDADA IN-LOCO, LARGURA 20 CM | M | 47 |  | 0 | 0
CUSTO TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 0
3 | Muretas
3.1 | 97631 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | M2 | 46.65 |  | 0 | 0
3.2 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L | M2 | 46.65 |  | 0 | 0
3.3 | 87529 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS | M2 | 46.65 |  | 0 | 0
3.4 | PIN-LIX-005 | SETOP | LIXAMENTO DE PINTURA DE PAREDE | M2 | 77.76 |  | 0 | 0
3.5 | PIN-SEL-005 | SETOP | PREPARAÇÃO PARA PINTURA EM PAREDES, PVA/ACRÍLICA COM FUNDO SELADOR | M2 | 77.76 |  | 0 | 0
3.6 | PIN-ACR-005 | SETOP | PINTURA ACRÍLICA, EM PAREDES, 2 DEMÃOS SEM MASSA CORRIDA, EXCLUSIVE FUNDO SELADOR | M2 | 77.76 |  | 0 | 0
CUSTO TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 0
4 | Piso
4.1 | 84084 | SINAPI | APICOAMENTO MANUAL DE SUPERFICIE DE CONCRETO | M2 | 420.82 |  | 0 | 0
4.2 | 72900 | SINAPI | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM | M3 | 4.2082 |  | 0 | 0
4.3 | EST-CON-080 | SETOP | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL USINADO FCK >= 20 MPA, BRITA 1 E MÓDULO DE ELASTICIDADE CONFORME NBR 6118 | M3 | 33.6656 |  | 0 | 0
4.4 | OBR-VIA-435 | SETOP | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT ACIMA DE 50 KM | TXKM | 7272.72 |  | 0 | 0
4.5 | 85662 | SINAPI | ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM | M2 | 420.82 |  | 0 | 0
4.6 | 97114 | SINAPI | EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. | M | 391.55 |  | 0 | 0
4.7 | PIS-POL-010 | SETOP | POLIMENTO DE CONCRETO TIPO NÍVEL "0" | M2 | 420.82 |  | 0 | 0
4.8 | 73806/001 | SINAPI | LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA | M2 | 420.82 |  | 0 | 0
4.9 | PIN-ACR-035 | SETOP | PINTURA ACRÍLICA DE PISO DE QUADRAS ESPORTIVA | M2 | 420.82 |  | 0 | 0
4.10 | PIN-BOR-020 | SETOP | PINTURA BORRACHA CLORADA EM FAIXAS DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA | M | 300 |  | 0 | 0
CUSTO TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 0
5 | Alambrados
5.1 | Composição 01 | SINAPI | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM | M2 | 198 |  | 0 | 0
5.2 | PIN-LIX-015 | SETOP | LIXAMENTO DE PINTURA EM SERRALHERIA | M2 | 75 |  | 0 | 0
5.3 | AUX-PIN-005 | SETOP | PINTURA ESMALTE EM POSTES OU TUBULAÇÕES 2 DEMÃOS | M | 246.2 |  | 0 | 0
CUSTO TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 0
TOTAL GERAL DA OBRA | [7 empty] | 0
Local, data.
_________________________________
Empresa Licitante
CNPJ

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE OLEGÁRIO - MG Secretaria de Obras e Serviços Públicos
COMPOSIÇÃO DO BDI (Bonificações e Despesas Indiretas)
Obra: "Construção de Edifícios"
1) ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ( 3,00% a 5,50%)
|  |  | Adm. Central, Seguros e Garantias, Riscos |  |  | 1
2) SEGUROS E GARANTIAS - ( 0,80% a 1,00%) |  |  | Despesas Financeiras |  |  | 1
|  |  | Lucro/Remuneração |  |  | 1
|  |  | Impostos (com desoneração) |  |  | 1
|  |  | Impostos (sem desoneração) |  |  | 1
3) RISCOS - ( 0,97% a 1,27%)
4) DESPESAS FINANCEIRAS - ( 0,59% a 1,39%)
5) LUCRO/REMUNERAÇÃO - (6,16% a 8,96%)
6) IMPOSTOS
- ISS - Variação de 2% a 5% - Justificado pela Legislação Tributária Municipal com apresentação da base de cálculo da alíquota.
| COFINS= | PIS= | ISS=
CPRB=
A) Sem desoneração:
| BDI= | 0% | Faixa referencial | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
|  |  |  | 20.34% | 22.12% | 25%
B) Com desoneração:
| BDI= | 0%
Observação:
Para o tipo de obra “Construção de Edifícios” enquadram-se: a construção e reforma de: edifícios, unidades habitacionais, escolas, hospitais, hotéis, restaurantes, armazéns e depósitos, edifícios para uso agropecuário, estações para trens e metropolitanos, estádios esportivos e quadras cobertas, instalações para embarque e desembarque de passageiros (em aeroportos, rodoviárias, portos, etc.), penitenciárias e presídios, a construção de edifícios industriais (fábricas, oficinas, galpões industriais, etc.), conforme classificação 4120-4 do CNAE 2.0. Também enquadram-se pórticos, mirantes e outros edifícios de finalidade turística.

## Cronograma
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE OLEGÁRIO – MG
Praça Dr. Castilho, 10 – Centro – CEP 38750-000 – CNPJ 18.602.060/0001-40
Tel.: (34) 3811-1233 – FAX: (34) 3811-0070 – www.po.mg.gov.br
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
Reforma e Ampliação da quadra coberta no Distrito de São Pedro
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR(R$) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SUB-TOTAL
1 | Serviços Preliminares | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 100% | 0% | 0% | 0% |  | 100%
2 | Drenagem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 100% | 0% | 0% | 0% |  | 100%
3 | Muretas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 100% |  | 0% | 0% |  | 100%
4 | Piso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0% | 100% | 0% | 0% |  | 100%
5 | Alambrados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 100% | 0% | 0% | 0% |  | 100%
0
| VALOR DO PERÍODO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0
| VALOR ACUMULADO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0
| PERCENTUAL DO PERÍODO |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #DIV/0!
| PERCENTUAL ACUMULADO |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #DIV/0!
Local, data.
Empres Licitante
CNPJ