## Orçamento
|  | Prefeitura Municipal de Presidente Olegário SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |  |  | Referência: SINAPI /mar-18 e SETOP / jan-18 (desonerada)
[5 empty] | ISS: 2% | Forma de Execução: Indireta |  | BDI = 25%
Prazo de Execução: 2 meses
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
Reforma e Ampliação da quadra coberta no Distrito de São Pedro
Endereço da Obra: Praça Dona Luzia Trajano - Distrito de Ponte Firme - Município de Presidente Olegário - MG
ITEM | CÓDIGO |  | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PREÇOS
[6 empty] | Unitário | Custo | Custo + BDI
25%
1 | Serviços Preliminares
1.1 | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | M2 | 2.5 | 312.36 | 780.9 | 976.0942
1.2 | IIO-TAP-026 | SETOP | TAPUME COM TELA DE POLIETILENO | M | 120 | 11.49 | 1378.8 | 1723.4456
CUSTO TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 2699.5398
2 | Drenagem
2.1 | DRE-CAN-070 | SETOP | CANALETA PARA ÁGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO MOLDADA IN-LOCO, LARGURA 20 CM | M | 47 | 103.08 | 4844.76 | 6055.7588
CUSTO TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 6055.7588
3 | Muretas
3.1 | 97631 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | M2 | 46.65 | 1.88 | 87.702 | 109.624
3.2 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L | M2 | 46.65 | 2.37 | 110.5605 | 138.1963
3.3 | 87529 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS | M2 | 46.65 | 22.08 | 1030.032 | 1287.4993
3.4 | PIN-LIX-005 | SETOP | LIXAMENTO DE PINTURA DE PAREDE | M2 | 77.76 | 2.05 | 159.408 | 199.2537
3.5 | PIN-SEL-005 | SETOP | PREPARAÇÃO PARA PINTURA EM PAREDES, PVA/ACRÍLICA COM FUNDO SELADOR | M2 | 77.76 | 4.78 | 371.6928 | 464.6013
3.6 | PIN-ACR-005 | SETOP | PINTURA ACRÍLICA, EM PAREDES, 2 DEMÃOS SEM MASSA CORRIDA, EXCLUSIVE FUNDO SELADOR | M2 | 77.76 | 14.25 | 1108.08 | 1385.0563
CUSTO TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 3584.231
4 | Piso
4.1 | 84084 | SINAPI | APICOAMENTO MANUAL DE SUPERFICIE DE CONCRETO | M2 | 420.82 | 4.81 | 2024.1442 | 2530.1004
4.2 | 72900 | SINAPI | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM | M3 | 4.2082 | 5.56 | 23.3976 | 29.2461
4.3 | EST-CON-080 | SETOP | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL USINADO FCK >= 20 MPA, BRITA 1 E MÓDULO DE ELASTICIDADE CONFORME NBR 6118 | M3 | 33.6656 | 356.59 | 12004.8163 | 15005.5466
4.4 | OBR-VIA-435 | SETOP | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT ACIMA DE 50 KM | TXKM | 7272.72 | 0.41 | 2981.8152 | 3727.1513
4.5 | 85662 | SINAPI | ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM | M2 | 420.82 | 10.38 | 4368.1116 | 5459.9671
4.6 | 97114 | SINAPI | EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. | M | 391.55 | 0.28 | 109.634 | 137.0382
4.7 | PIS-POL-010 | SETOP | POLIMENTO DE CONCRETO TIPO NÍVEL "0" | M2 | 420.82 | 14.5 | 6101.89 | 7627.1217
4.8 | 73806/001 | SINAPI | LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA | M2 | 420.82 | 1.24 | 521.8168 | 652.2504
4.9 | PIN-ACR-035 | SETOP | PINTURA ACRÍLICA DE PISO DE QUADRAS ESPORTIVA | M2 | 420.82 | 11.87 | 4995.1334 | 6243.7196
4.10 | PIN-BOR-020 | SETOP | PINTURA BORRACHA CLORADA EM FAIXAS DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA | M | 300 | 7.82 | 2346 | 2932.4074
CUSTO TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 44344.5487
5 | Alambrados
5.1 | Composição 01 | SINAPI | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM | M2 | 198 | 22.1 | 4375.8 | 5469.5773
5.2 | PIN-LIX-015 | SETOP | LIXAMENTO DE PINTURA EM SERRALHERIA | M2 | 75 | 3.11 | 233.25 | 291.5533
5.3 | AUX-PIN-005 | SETOP | PINTURA ESMALTE EM POSTES OU TUBULAÇÕES 2 DEMÃOS | M | 246.2 | 4.63 | 1139.906 | 1424.8375
CUSTO TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 7185.9681
TOTAL GERAL DA OBRA | [7 empty] | 63870.0463
Presidente Olegário - MG, 28 de maio de 2018
_________________________________ |  |  |  | ______________________________
João Carlos Nogueira de Castilho |  |  |  | Weslei de Souza Oliveira
Prefeito Municipal de Presidente Olegário - MG |  |  |  | Eng° Civil - CREA-MG: 174.275/D

## Quantitativo
Prefeitura Municipal de Presidente Olegário
SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Reforma e Ampliação da quadra coberta no Distrito de São Pedro
MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS FÍSICOS
ITEM | DESCRIÇÃO | FÓRMULAS | TOTAL
1 | Serviços Preliminares
1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | (2m * 1,25m) | 2.5 | uni.
1.2 | TAPUME COM TELA DE POLIETILENO | (35m * 2) +(25m * 2) | 120 | M
2 | Águas pluviais
2.1 | CANALETA PARA ÁGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO MOLDADA IN-LOCO, LARGURA 20 CM | 29,00m + 18,00m (duas laterais) | 47 | M
3 | Muretas
3.1 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | [((15,80*0,45)*2)*2]+[((27,40*0,45)*2)*2] / 0,60 será feita a demolição de aproximadamente 60% do reboco existente | 46.65 | M2
3.2 | CHAPISCO DE PAREDES COM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO E AREIA, A COLHER | [((15,80*0,45)*2)*2]+[((27,40*0,45)*2)*2] / 0,60 será feito chapisco nos 60% demolido | 46.65 | M2
3.3 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS | [((15,80*0,45)*2)*2]+[((27,40*0,45)*2)*2] / 0,60 será feito reboco nos 60% demolido | 46.65 | M2
3.4 | LIXAMENTO DE PINTURA DE PAREDE | [((15,80*0,45)*2)*2]+[((27,40*0,45)*2)*2] | 77.76 | M2
3.5 | PREPARAÇÃO PARA PINTURA EM PAREDES, PVA/ACRÍLICA COM FUNDO SELADOR | [((15,80*0,45)*2)*2]+[((27,40*0,45)*2)*2] | 77.76 | M2
3.6 | PINTURA ACRÍLICA, EM PAREDES, 2 DEMÃOS SEM MASSA CORRIDA, EXCLUSIVE FUNDO SELADOR | [((15,80*0,45)*2)*2]+[((27,40*0,45)*2)*2] | 77.76 | M2
4 | Piso
4.1 | APICOAMENTO MANUAL DE SUPERFICIE DE CONCRETO | 15,50m*27,15m | 420.82 | M2
4.2 | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM | (15,50m*27,15m) * 0,01m | 4.21 | M3
4.3 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL USINADO FCK >= 20 MPA, BRITA 1 E MÓDULO DE ELASTICIDADE CONFORME NBR 6118 | (15,50m*27,15m) * 0,08m | 33.67 | M3
4.4 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT ACIMA DE 50 KM | (33,67 * 2,4t) * 90 km | 7272.72 | TxKM
4.5 | ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM | 15,50m*27,15m | 420.82 | M2
4.6 | EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. | (13 * 15,5m) + (7 * 27,15m) | 391.55 | M
4.7 | POLIMENTO DE CONCRETO TIPO NÍVEL "0" | 15,50m*27,15m | 420.82 | M2
4.8 | LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA | 15,50m*27,15m | 420.82 | M2
4.9 | PINTURA COM RESINA ACRÍLICA, 2 DEMÃOS, EM CONCRETO | 15,50m*27,15m | 420.82 | M2
4.10 | PINTURA BORRACHA CLORADA EM FAIXAS DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA | Marcação de quadra poliesportiva | 300 | M
5 | Alambrados
5.1 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM | ((4,00m*15,80m)*2)+((4,00*5,50)*4)+((16,50*1,00)*2) / 0,80 será feita a substituição em 80% da tela existente | 198 | M2
5.2 | LIXAMENTO DE PINTURA EM SERRALHERIA | 75,00m² | 75 | M2
5.3 | PINTURA ESMALTE EM POSTES OU TUBULAÇÕES 2 DEMÃO | [(15,80*2)+(4,0*8,0)*2]+[(4,0*6,0)+((1,0*8,0)+27,50)*2] | 246.2 | M
Presidente Olegário, 28 de maio de 2018
João Carlos Nogueira de Castilho Weslei de Souza Oliveira
Prefeito Municipal de Presidente Olegário - MG Eng° Civil CREA 174.275/D-MG

## Composições
| Serviço: 01 | PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA CIRCULAR D=50CM, COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO (D=50MM E H= 3 METROS), INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL |  | Unid. | Unid.
Tipo | Código | Descrição Básica | Unid. | Coef. | R$ unit. | R$ Total
CN | 93358 | Escavação manual de valas | m³ | 0.024 |  | 0
CN | 94962 | Concreto magro para lastro - Preparo mecânico com betoneira 400L | m³ | 0.024 |  | 0
CN | 74157/4 | Lançamento/aplicação manual de concreto em fundações | m³ | 0.024 |  | 0
IN | 21013 | Tubo aço galvanizado com costura, classe leve, DN 50 mm ( 2"), e = 3,00 mm, *4,40* kg/m (NBR 5580) | m | 3 |  | 0
IN | 34723 | Placa de sinalização em chapa de aço núm. 16 com pintura refletiva | m² | 0.1963 |  | 0
CN | 88309 | Pedreiro com encargos complementares | h | 0.2 |  | 0
CN | 88316 | Servente com encargos complementares | h | 1 |  | 0
[5 empty] | R$/unid | 0
Prefeitura Municipal de Presidente Olegário
Setor de Obras e Serviços Públicos
| Composição 01 Serviço 5.1 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM |  | Unid. | M2
Tipo | Código | Descrição Básica | Unid. | Coef. | R$ unit. | R$ Total
I | 333 | ARAME GALVANIZADO 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) | KG | 0.07 | 10.44 | 0.73
I | 7696 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN | M | 0 | 42.66 | 0
I | 7167 | TELA DE ARAME GALV QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO | M2 | 0 | 13.23 | 0
I | 335 | ARAME GALVANIZADO 10 BWG, 3,40 MM (0,0713 KG/M) | KG | 0.15 | 9.02 | 1.35
C | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 15.96 | 7.98
C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 12.04 | 12.04
[5 empty] | R$/unid | 22.1
| Serviço: 03 | PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA TRIANGULAR L=75CM, COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO (D=50MM E H= 3 METROS), INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL |  | Unid. | Unid.
Tipo | Código | Descrição Básica | Unid. | Coef. | R$ unit. | R$ Total
CN | 93358 | Escavação manual de valas | m³ | 0.024 |  | 0
CN | 94962 | Concreto magro para lastro - Preparo mecânico com betoneira 400L | m³ | 0.024 |  | 0
CN | 74157/4 | Lançamento/aplicação manual de concreto em fundações | m³ | 0.024 |  | 0
IN | 21013 | Tubo aço galvanizado com costura, classe leve, DN 50 mm ( 2"), e = 3,00 mm, *4,40* kg/m (NBR 5580) | m | 3 |  | 0
IN | 34723 | Placa de sinalização em chapa de aço núm. 16 com pintura refletiva | m² | 0.2436 |  | 0
CN | 88309 | Pedreiro com encargos complementares | h | 0.2 |  | 0
CN | 88316 | Servente com encargos complementares | h | 1 |  | 0
[5 empty] | R$/unid | 0
| Serviço: 04 | PLACA DUPLA, DENOMINATIVA DE LOGRADOUROS PÚBLICOS, 25X45CM, COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO (D=50MM E H= 3 METROS), INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL |  | Unid. | Unid.
Tipo | Código | Descrição Básica | Unid. | Coef. | R$ unit. | R$ Total
CN | 93358 | Escavação manual de valas | m³ | 0.024 |  | 0
CN | 94962 | Concreto magro para lastro - Preparo mecânico com betoneira 400L | m³ | 0.024 |  | 0
CN | 74157/4 | Lançamento/aplicação manual de concreto em fundações | m³ | 0.024 |  | 0
IN | 21013 | Tubo aço galvanizado com costura, classe leve, DN 50 mm ( 2"), e = 3,00 mm, *4,40* kg/m (NBR 5580) | m | 3 |  | 0
CN | 73916/2 | Placa esmaltada para identificação nr. de rua, dimensões 45X25cm | unid. | 2 |  | 0
CN | 88309 | Pedreiro com encargos complementares | h | 0.2 |  | 0
CN | 88316 | Servente com encargos complementares | h | 1 |  | 0
[5 empty] | R$/unid | 0

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE OLEGÁRIO - MG Secretaria de Obras e Serviços Públicos
COMPOSIÇÃO DO BDI (Bonificações e Despesas Indiretas)
Obra: "Construção de Edifícios"
1) ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ( 3,00% a 5,50%)
3%
[5 empty] | Adm. Central, Seguros e Garantias, Riscos |  |  |  | 1.0477
2) SEGUROS E GARANTIAS - ( 0,80% a 1,00%) |  |  |  |  | Despesas Financeiras |  |  |  | 1.0059
[5 empty] | Lucro/Remuneração |  |  |  | 1.0716
| 0.8% |  |  |  | Impostos (com desoneração) |  |  |  | 0.9035
[5 empty] | Impostos (sem desoneração) |  |  |  | 0.9485
3) RISCOS - ( 0,97% a 1,27%)
0.97%
4) DESPESAS FINANCEIRAS - ( 0,59% a 1,39%)
0.59%
5) LUCRO/REMUNERAÇÃO - (6,16% a 8,96%)
7.16%
6) IMPOSTOS
- ISS - Variação de 2% a 5% - Justificado pela Legislação Tributária Municipal com apresentação da base de cálculo da alíquota.
| COFINS= | 3% | PIS= | 0.65% | ISS= | 1.5%
CPRB= |  | 4.5%
A) Sem desoneração:
| BDI= |  | 19.07% |  | Faixa referencial |  | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
[7 empty] | 20.34% | 22.12% | 25%
B) Com desoneração:
| BDI= |  | 25%
Observação:
Para o tipo de obra “Construção de Edifícios” enquadram-se: a construção e reforma de: edifícios, unidades habitacionais, escolas, hospitais, hotéis, restaurantes, armazéns e depósitos, edifícios para uso agropecuário, estações para trens e metropolitanos, estádios esportivos e quadras cobertas, instalações para embarque e desembarque de passageiros (em aeroportos, rodoviárias, portos, etc.), penitenciárias e presídios, a construção de edifícios industriais (fábricas, oficinas, galpões industriais, etc.), conforme classificação 4120-4 do CNAE 2.0. Também enquadram-se pórticos, mirantes e outros edifícios de finalidade turística.

## Cronograma
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE OLEGÁRIO – MG
Praça Dr. Castilho, 10 – Centro – CEP 38750-000 – CNPJ 18.602.060/0001-40
Tel.: (34) 3811-1233 – FAX: (34) 3811-0070 – www.po.mg.gov.br
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
Reforma e Ampliação da quadra coberta no Distrito de São Pedro
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS |  | VALOR(R$) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SUB-TOTAL
1 | Serviços Preliminares |  | 2699.5398 | 2699.5398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2699.5398
|  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% |  | 100%
2 | Drenagem |  | 6055.7588 | 6055.7588 | 0 | 0 | 0 |  | 6055.7588
|  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% |  | 100%
3 | Muretas |  | 3584.231 | 3584.231 | 0 | 0 | 0 |  | 3584.231
|  |  |  | 100% |  | 0% | 0% |  | 100%
4 | Piso |  | 44344.5487 | 0 | 44344.5487 | 0 | 0 |  | 44344.5487
|  |  |  | 0% | 100% | 0% | 0% |  | 100%
5 | Alambrados |  | 7185.9681 | 7185.9681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7185.9681
|  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% |  | 100%
0
| VALOR DO PERÍODO |  | 63870.0463 | 19525.4976 | 44344.5487 | 0 | 0 | #REF! | 63870.0463
| VALOR ACUMULADO |  |  | 19525.4976 | 63870.0463 | 63870.0463 | 63870.0463 | #REF! | 63870.0463
| PERCENTUAL DO PERÍODO |  |  | 30.57% | 69.43% | 0% | 0% | #REF! | 100%
| PERCENTUAL ACUMULADO |  |  | 30.57% | 100% | 100% | 100% | #REF! | 100%
Presidente Olegário, 28 de maio de 2018. '
| João Carlos Nogueira de Castilho | Weslei de Souza Oliveira
| Prefeito Municipal de | Engenheiro Civil - CREA-MG: 174.275/D
| Presidente Olegário / MG | Secretaria de Obras e Serviços Públicos